Приложение к приказу

МОБУ СОШ № 4 Пожарского муниципального округа

от 29.05.2024г. № 70

План мероприятии («дорожная карта») по снижению документационной нагрузки на педагогических работников МОБУ СОШ № 4 Пожарского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N•. | **Мероприятия** | Срок исполнения /период контроля | Ожидаемыйрезультат | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Назначение ответственных за обеспечение сниженияадминистративной нагрузки на педагогических работников, внесение изменений в должностные обязанности ответственных лиц и направлениеинформации в MKY «Управление образования ПМО» | до 28.05.2024 | приказ | Диденко Ю.Ю., директорСавицкая О.О., заместитель директора |
| 2. | Анализ информационных систем, мониторингов изапросов. Подготовка и направление предложений в MKY «Управление образования ПМО для формирования предложений по подходам к единому реестру запросов,**МОНИТОИНГОВ** | до 11.06.2024 | информация | Савицкая О.О., методист |
| 3. | Создание баннеров на сайтах образовательныхорганизаций со ссылкой на информационный ресурс на сайте Министерства Просвещения РФ. Министерства образования ПK. Размещение на сайте МОБУ СОШ №4 ПМО регламентирующих документов. | до 28.05.2024 | обновление сайта | Савицкая О.О.Пьяных Т.В. |
| 4. | Информирование педагогов об изменениях вфедеральном законодательстве в части перечня документации учителя, о снижении административнойнагрузки на педагогов (индивидуально, на рабочих заседаниях, через социальные сети, другие источники) |  | результаты опросапедагогов | Савицкая О.О. методист |
| 5. | Методическая работа с педагогами общеобразовательных школ по вопросу работы с документацией согласно установленного законодательством перечня |  | требование к педагогическим работникам, участвующим в реализации | Савицкая О.О., методист |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общеобразовательных программ |  |
| 6. | Соблюдение обязательных требований, установленных частями 6.1, 6.2 статьи 47 Федерального закона №273- *ФЗ* по перечню документации учителя | постоянно | отсутствие признаков, указывающих на документационную нагрузку напедагогов | Диденко Ю.Ю., директор Савицкая О.О., заместитель директора |
| 7. | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, участвующих в реализации основных общеобразовательных программ, в частиперечня документации, исключения несвойственных функций | до завершения работы | изменения вдолжностных инструкциях | Диденко Ю.Ю., директор Савицкая О.О., заместитель директора |